## Sheet1
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI : XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ WEBSITE BÁN HÀNG ONLINE BẰNG .NET CORE VÀ ANGULAR
STT | Công Việc | Chi tiết công việc | Nguyễn Huy Cường | Bùi Văn Hà | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
1 | Viết khảo sát về đề tài TLCN | Viết file khảo sát về mô hình thực tế cho đề tài | x | x | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 2020-09-05 | 2020-09-23
2 | Thiết kế ERD Diagram | Vẽ và thiết kê mô hình ERD cho CSDL chung của hệ thống | x | x | 2020-09-11 | 2020-09-19 | 2020-09-12 | 2020-09-19
3 | Tạo CSDL và thêm dữ liệu | Xây dựng hệ thống CSDL đầy đủ |  | x | 2020-09-18 | 27/09/2020 | 2020-09-18 | 2020-09-27
4 | Viết các Requirement cho TLCN | Viết đặc tả và xây dựng requirement định hướng cho các chức năng của hệ thống | x | x | 2020-09-18 | 21/09/2020 | 2020-09-18 | 2020-10-12
5 | Thiết kế UseCase Diagram, Architecture Diagram | Thiết kế các Diagram cần thiết | x | x | 2020-09-22 | 27/09/2020 | 2020-09-25 | 2020-10-15
6 | Thiết kế Prototype | Xây dựng và thiết kế mẫu Prototype bằng Figma |  | x | 2020-09-22 | 27/09/2020 | 2020-10-01 | 2020-10-08
7 | Thiết kế giao diện cho Website chính | Xây dựng và thiết kế trang website tĩnh ban đầu | x |  | 16/09/2020 | 27/09/2020 | 2020-10-01 | 2020-11-22
8 | Tìm hiểu về các công nghệ sử dụng cho đề tài | Tìm hiểu, nắm rõ được các kiến thức căn bản về các công nghệ lập trình được sử dụng để thực hiện đề tài như : .Net Core, Angular,….... | x | x | 28/09/2020 | 2020-10-01 | 2020-09-28 | 2020-10-01
9 | Xây dựng chức năng đăng ký/đăng nhập | Chức năng đăng ký và xác thực bằng email, đăng nhập | x |  | 28/09/2020 | 2020-10-04 | 2020-10-12 | 2020-10-28
10 | Xây dựng trang chủ: show sản phẩm, tiềm kiếm,.. | Xây dựng thành công trang chủ hoàn chỉnh các chức năng | x | x | 2020-10-05 | 18/10/2020 | 2020-10-20 | 2020-11-20
11 | Xây dựng trang danh sách sản phẩm: tìm kiếm theo nhà cung cấp, thương hiệu | Xây dựng thành công trang danh sách sản phẩm hoàn chỉnh | x | x | 19/10/2020 | 2020-11-08 | 2020-10-20 | 2020-10-27
12 | Xây dựng trang chi tiết sản phẩm | Xây dựng thành công trang chi tiết sản phẩm hoàn chỉnh | x |  | 2020-11-09 | 15/11/2020 | 2020-10-28 | 2020-11-03
13 | Xây dựng giỏ hàng, phương thức thanh toán | Xây dựng được chức năng thanh toán và giỏ hàng | x | x | 16/11/2020 | 22/11/2020 | 2020-11-17 | 2020-11-24
14 | Xây dựng trang thông tin khách hàng | Xây dựng thành công trang thông tin khách hàng hoàn chỉnh |  | x | 23/11/2020 | 29/11/2020 | 2020-11-25 | 2020-12-01
15 | Xây dựng trang admin : quản lý nhập xuất, quản lý thông tin khách,… | Xây dựng thành công trang admin hoàn chỉnh | x | x | 30/11/2020 | 13/12/2020 | 2020-12-02 | 2020-12-10
16 | Tiến hành kiểm thử, viết và hoàn thiện báo cáo | Kiểm tra các lỗi xảy ra nếu có và tiến hành sữa lỗi, debug. Hoàn thiện file báo cáo cuối cùng | x | x | 14/12/2020 | 21/12/2020 | 2020-12-14 | 2020-12-23